## Synthese
Annexe 2 de l’arrêté préfectoral n° DDT_SEN_2021_10_06_C 167 / Autorisant au titre de l’article L214-3 du code de l’environnement la CAVBS à rejeter les effluents provenant du système d’assainissement de Saint-Etienne-des-Ouillières
SYNTHESE DU PROGRAMME PLURIANNUEL DE TRAVAUX - EX SIAV / Sources de données : SDA 2016
Mise à jour : 17-3-2021 - Auteur : F. Reynal

Objectifs	Commune	Localisation	Descriptif de l’action	Identifiant Fiche action	Coût d’investissement / € HT (2015)	Priorité d'action	Coût d’exploitation / € HT (2015)	Gain ECPP éliminées / m³/j éliminé	Ratio d'efficacité ECPP éliminées / €/(m³/j éliminé)	Gain surface active déconnectée / m² déconnecté	Ratio d'efficacité surface active déconnectée / €/(m² / déconnectée)	Avancement
Mise en conformité du système de collecte	Saint Etienne les Oullières	La Trève / Chemin des Grandes Terres	Mise en séparatif / Déconnexion de fossés Réduction des ECPP	SEO1	381 000 €	Priorité 1	-	Au moins 20	Inférieur à 19000	26 600	14
		Route du Darroux / RD43-Voie vers la RD19	Contrôles de branchements / Optimisation des infrastructures EP existantes	SEO2	30 000 €	Priorité 1	2 400 €	-	-	4 900	6
		Cellier de St-Etienne / Habitations riveraines rue du Tacot	Contrôles de branchements / Déconnexion des eaux pluviales	SEO3	35 000 €	Priorité 1	1 200 €	-	-	9 500	4
		Impasse rue de la Cristale Impasse des Vignes	Création d’un réseau d’EU Contrôles de branchements / Déconnexion des eaux pluviales	SEO4	59 000 €	Priorité 3	800 €	-	-	1 000	59
		Rue des Ecoles	Mise en séparatif / Réduction des EP et des ECPP	SEO5	151 000 €	Priorité 2	400 €	6	25 167	7 000	22
		RD49 / Au Nord du carrefour de la RD19	Mise en séparatif / Réduction des EP et des ECPP	SEO6	237 000 €	Priorité 2	-	17	13 941	5 000	47
		RD43 / Maisons neuves	Mise en séparatif Déconnexion de fossés / Réduction des ECPP	SEO7	266 000 €	Priorité 1	-	Au moins 25	Inférieur à 10640	3000 (sous- estimé)	89
		Maisons neuves	Contrôles de branchements	SEO8	-	Priorité 1	2 400 €	-	-	-	-
		RD43 / Entreprise GB Industrie	Mise en séparatif / Création d’un réseau d’eaux usées	SEO9-V1	17 000 €	Priorité 1	640 €	-	-	1 000	17
		RD43 / Entreprise GB Industrie	Gestion des eaux pluviales à la parcelle	SEO9-V2	86 000 €	Priorité 1	-	13	6 615	1 000	86
		Aval Vins Descombes	Contrôles de branchements	SEO10	13 000 €	Priorité 1	400 €	-	-	1 000	13
		Collecteur le long du ruisseau / de Botheland / De la route des Maisons / neuves au chemin de	Renouvellement du réseau / Réduction des ECPP	SEO11	210 000 €	Priorité 1	-	ND	ND	-	-
		Collecteur de transfert / Entre la Bâtie et le Buyon	Renouvellement du réseau / Réduction des ECPP	SEO12	261 000 €	Priorité 4	-	ND	ND	-	-
		Collecteur de transfert / Les Grandes Bruyères Entre DO12 et DO6	Renouvellement du réseau Réduction des ECPP	SEO13	242 000 €	Priorité 2	-	ND	ND	-	-
		Le Buyon / Les Grandes Terres	Mise en séparatif / Réduction des ECPP	SEO14	329 000 €	Priorité 3	-	ND	ND	7 750	42
		Le Terrier / La Tallebarde	Mise en séparatif / Réduction des ECPP	SEO15	285 000 €	Priorité 3	-	ND	ND	-	-
	Saint Etienne la Varenne	Bourg	Mise en séparatif Réduction des ECPP / Déconnexion d'eaux pluviales	SEV1	766 000 €	Priorité 2	-	20	38 300	5 400	142
		RD133 / Les Tours Le Fourque	Investigations complémentaires (ITV, contrôles de branchements)	SEV2	-	Priorité 1	5 700 €	ND	-	-	-
		Montée du bourg / RD133	Renouvellement du réseau / Réduction des ECPP	SEV3	246 000 €	Priorité 3	-	ND	ND	-	-
		Le Petit Vernay / Le Fourque	Renouvellement du réseau / Réduction des ECPP	SEV4	250 000 €	Priorité 4	800 €	ND	ND	6 950	14
	Vaux en Beaujolais	Bourg / RD49E	Mise en séparatif / Déconnexion d'eaux pluviales	VAB1	361 000 €	Priorité 4	-	-	-	2 000	181
		Bourg RD49	Mise en séparatif Réduction des ECPP / Déconnexion d'eaux pluviales	VAB2	241 000 €	Priorité 1	-	30	8 033	1 800	134	Terminé (travaux en 2020)
		Bourg / RD49 / Rue Claude Braillon	Mise en séparatif / Déconnexion d'eaux pluviales	VAB3	267 000 €	Priorité 2	-	-	-	2 800	95
		Place de l’Eglise / Rue Claude Braillon	Mise en séparatif / Déconnexion d'eaux pluviales	VAB4	253 000 €	Priorité 2	-	-	-	2 900	87
		Le Chavel	Mise en séparatif / Déconnexion d'eaux pluviales	VAB5	183 000 €	Priorité 3	-	-	-	3 500	52
		La Valla	Mise en séparatif / Déconnexion d'eaux pluviales	VAB6	205 000 €	Priorité 3	-	-	-	3 100	66
		Collecteur le long de la Vauxonne	Renouvellement du réseau	VAB7	218 000 €	Priorité 2	-	ND	ND	-	-
		Le Sotisson / Le Puillon	Vérification de l’état structurel du réseau	VAB8	-	Priorité 1	6 600 €	-	-	-	-	Terminé (travaux en 2020)
	Salles Arbuissonnas en Beaujolais	La Pereuse	Réhabilitation du réseau / Réduction des ECPP	SAB1	61 000 €	Priorité 3	-	5	12 200	-	-
		Rue du 11 novembre	Mise en séparatif / Déconnexion d'eaux pluviales	SAB2	166 000 €	Priorité 1	-	-	-	700	237	Terminé
		Rue de la Voute	Mise en séparatif / Déconnexion d'eaux pluviales	SAB3	227 000 €	Priorité 3	-	-	-	1 200	189
		Rue du Marché	Mise en séparatif / Déconnexion d'eaux pluviales	SAB4	53 000 €	Priorité 4	-	-	-	500	106
		Grande Rue	Mise en séparatif / Déconnexion d'eaux pluviales	SAB5	132 000 €	Priorité 4	-	-	-	540	244
		Rue de l’Eglise Impasse de l’Ecole / Rue du Chapitre	Mise en séparatif Déconnexion d'eaux pluviales	SAB6	280 000 €	Priorité 2	-	-	-	3 800	74
		Rue du 8 mai 1945	Mise en séparatif / Déconnexion d'eaux pluviales	SAB7	292 000 €	Priorité 3	-	-	-	3 500	83	Mise en séparatif partielle en 2019
		Rue de la Treille	Mise en séparatif / Déconnexion d'eaux pluviales	SAB8	129 000 €	Priorité 2	-	-	-	5 000	26	Terminé
		RD19	Mise en séparatif / Déconnexion d'eaux pluviales	SAB9	244 000 €	Priorité 4	800 €	-	-	700	349
		Rue du Breuil	Mise en séparatif / Déconnexion d'eaux pluviales	SAB10	148 000 €	Priorité 4	-	-	-	3 000	49
Objectifs	Commune	Localisation	Descriptif de l’action	Identifiant Fiche action	Coût d’investissement / € HT (2015)	Priorité d'action	Coût d’exploitation / € HT (2015)	Gain ECPP éliminées / m³/j éliminé	Ratio d'efficacité ECPP éliminées / €/(m³/j éliminé)	Gain surface active déconnectée / m² déconnecté	Ratio d'efficacité surface active déconnectée / €/(m² / déconnectée)	Avancement
Mise en conformité du système de collecte	Le Perréon	Boulevard Crozet Mansard / (RD88) / Entre la RD49 et la RD133	Mise en séparatif / Création d’un réseau EU	PER1	376 000 €	Priorité 3	-	-	-	3 100	121
		Bld Tachon Paquet (RD133) / Chemin du Duchamp Est	Contrôles de branchements / Optimisation des infrastructures existantes	PER2-V1	57 000 €	Priorité 1	3 600 €	-	-	10 000	6
		Bld Tachon Paquet (RD133) / Chemin du Duchamp Est	Création d’un réseau EU	PER2-V2	187 000 €	Priorité 1	-	50	3 740	12 600	15
		Chemin du Duchamp Ouest	Contrôles de branchements / Optimisation des infrastructures existantes	PER3-V1	30 000 €	Priorité 1	1 950 €	-	-	800	38
		Chemin du Duchamp Ouest	Création d’un réseau EU	PER3-V2	136 000 €	Priorité 1	-	30	4 533	1 650	82
		Rue Pillet RD88 / Rue de la Gare	Mise en séparatif Création d’un réseau EU	PER4	283 000 €	Priorité 2	-	10	28 300	3 200	88
		Collecteur le long du / Ponsonnière / Entre le chemin du Trève et la / RD49	Remplacement du réseau	PER5	265 000 €	Priorité 1	-	100	2 650	-	-
		Le Trève / Le Perrin	Contrôles de branchements / Déconnexion d’eaux pluviales	PER6	83 000 €	Priorité 3	5 000 €	-	-	1 000	83
		La Creuse	Mise en séparatif / Création d’un réseau d’eaux usées	PER7	107 000 €	Priorité 2	-	-	-	1 580	68	TRAVAUX PARTIELS (realisés en partie en 2020) - Mise en séparatif à faire
		Le Maillard	Réduction des ECPP	PER8	58 000 €	Priorité 4	645 €	ND	ND	-	-
		Lotissement de la Cochère	Mise en séparatif Déconnexion d'eaux pluviales / Gestion des eaux pluviales à la parcelle	PER9	310 000 €	Priorité 2	2 400 €	-	-	9 200	34
		Collecteur le long de la / Vauxonne / Depuis le Ponsonnière jusqu’à / Fond de Vaux	Réhabilitation du collecteur de transfert	PER10	358 000 €	Priorité 1	-	ND	ND	-	-	Travaux en partie réalisés en 2018. Reste à faire les travaux où la conduite passe en partie privée (environ 2 tiers du linéaire reste à réaliser)
Amélioration de la gestion des effluents non domestiques	Tout le territoire	Etablissements ICPE		INT1	Inclus dans l'action INT2	Priorité 1
		Autorisations et conventions de déversement / - Etablissement et délivrance des autorisations de déversement et des conventions (y compris visite de l’établissement), / - Bilans contradictoires à réaliser au droit des établissements ICPE		INT2	130 000 €	Priorité 1
Mise en conformité du système de traitement	Tout le territoire	Amélioration du prétraitement		STEP_SIAV	40 000 €	Priorité 1					Terminé (travaux en 2020)
		Amélioration du fonctionnement du bassin d’orage / - Remplacement des pompes d’alimentation / - Modification de l’ouvrage de bypass / - Remplacement du dispositif de vidange		STEP_SIAV	80 000 €	Priorité 1					Terminé (travaux en 2020)
		Amélioration des performances épuratoires / - Amélioration temporisation entrée station / - Amélioration asservissement bassin / - Asservissement de la recirculation / - Amélioration de la déphosphatation		STEP_SIAV	5 000 €	Priorité 1					Terminé (travaux en 2020)
		Amélioration de la filière boues / - Remplacement du filtre à bandes par une centrifugeuse		STEP_SIAV	180 000 €	Priorité 1					Terminé (travaux en 2020)
Mise en place de l'autosurveillance réglementaire	Tout le territoire	Autosurveillance des déversoirs d’orage		INT7	120 000 €	Priorité1
		Mise à jour du manuel d’autosurveillance		INT8	3 000 €	Priorité1
Améliorations diverses	Tout le territoire	Anomalies sur regards		INT9	15 000 €	Priorité1
		Amélioration de la connaissance du patrimoine		INT10	40 000 €	Priorité 1
		Gestion patrimoniale		INT11	75 000 €	Priorité 1
		Etablissement d'un zonage pluvial		INT12	A définir	Priorité 1
		Réalisation d'inspections télévisées		INT13	20 000 €	Priorité 1
		Réalisation d'une campagne de mesures de débit de nappe haute		INT14	8 000 €	Priorité 1